## WBS
과제 | 주요작업 | 과제 | 주요작업 | Step | Task | 담당자 | 산출물 | 일정
일정: 2021년 5월 | [20 empty] | 2021년 6월 | [21 empty] | 2021년 7월 | [21 empty] | 2021년 8월 | [21 empty] | 2021년 9월
[13 empty] | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  | W5 |  |  |  |  | W6 |  |  |  |  | W7 |  |  |  |  | W8 |  |  |  |  | W9 |  |  |  |  | W10 |  |  |  |  | W11 |  |  |  |  | W12 |  |  |  |  | W13 |  |  |  |  | W14 |  |  |  |  | W15 |  |  |  |  | W16 |  |  |  |  | W17 |  |  |  |  | W18 |  |  |  |  | W19 |  |  |  |  | W20 |  |  |  |  | W21 |  |  |  |  | W22 | bar: 과제 to 일정
일정: 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목
앱 개발 |  | 앱 개발 | bar: 월 to 금
| 아키텍쳐 분석/설계 |  | 아키텍쳐 분석/설계 |  |  | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 화; 목 to 화; 목 to 금
|  |  |  | 현황 및 요구분석 |  | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 화; 목 to 금
[5 empty] | 시스템 현황분석 | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 화
[5 empty] | 업무 현황분석 | 김명수, 양영모 | bar: 목 to 월
[5 empty] | 요구사항 분석 | 김명수, 양영모 | bar: 화 to 금
|  |  |  | 아키텍쳐 정의 |  | 김명수, 양영모 | 아키텍쳐 정의서 | bar: 월 to 화; 목 to 금
[5 empty] | 서버구성내역 정의 | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 화; 목 to 금
[5 empty] | 네트워크 구성방안 정의 | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 화
[5 empty] | 개발운영 환경정의 | 김명수, 양영모 | bar: 수 to 금
| 서버환경 구성 |  | 서버환경 구성 |  |  | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 화; 목 to 금
|  |  |  | 클라우드환경구성 |  | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 금
[5 empty] | 걔정/권한 설정 | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 수
[5 empty] | 네트웍 환경설정 | 김명수, 양영모 | bar: 목 to 금
|  |  |  | 개발계 서버셋팅 |  | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 화; 목 to 금
[5 empty] | API Gateway 서버셋팅 | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 화
[5 empty] | API Log(MariaDB) 셋팅 | 김명수, 양영모 | bar: 목 to 금
[5 empty] | API DataServer(MSSQL) 셋팅 | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 화
[5 empty] | 인프라셋팅(테스트도메인/SSL/ELB처리) | 김명수, 양영모 | bar: 수 to 목
[5 empty] | 단위테스트 진행, 형상관리 셋팅 | 김명수, 양영모 | bar: 금
| 앱 분석/설계 |  | UX분석/설계 |  |  | 남성훈, 전혜지 | bar: 월 to 화; 목 to 화; 목 to 금
|  |  |  | UX요구분석 |  | 남성훈, 전혜지 | 요구사항 정의서 | bar: 월 to 화; 목 to 금
|  |  |  | UI 가이드 정의 |  | 남성훈, 전혜지 | bar: 월 to 화; 목 to 금
[5 empty] | IA 정의 | 남성훈, 전혜지
[5 empty] | Flow 정의 | 남성훈, 전혜지
[5 empty] | UI 설계 | 남성훈, 전혜지 | UI 프로토타입
|  |  |  | 프로토타이핑/ 검증 |  | 남성훈, 전혜지 | bar: 월 to 화; 목 to 금
[5 empty] | 프로토타이핑 | 남성훈, 전혜지
[5 empty] | 프로토타입 검증 | 남성훈, 전혜지
[5 empty] | 검증결과 반영 | 남성훈, 전혜지
| API 분석/설계 |  | 개발 분석/설계 |  |  | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 화; 목 to 금
|  |  |  | 개발요구분석 |  | 김명수, 양영모 | 요구사항 정의서 | bar: 월 to 화; 목 to 금
|  |  |  | API 데이터정의/전문정의 |  | 김명수, 양영모 | API 명세서 | bar: 월 to 금
[5 empty] | 기능모듈별 API설계 | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 금
[5 empty] | 데이터 / 전문 정의 | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 금
[5 empty] | 셈플데이터 정의 | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 금
| DB 분석/설계 |  | DB 분석/설계 |  |  | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 금
|  |  |  | DB요건 분석/정의 |  | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 금
|  |  |  | DB설계 |  | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 금
[5 empty] | ERD/entity 정의 | 김명수, 양영모 | ERD | bar: 월 to 금
[5 empty] | 데이터 모델링 | 김명수, 양영모 | 테이블 명세서 | bar: 월 to 금
[5 empty] | 물리설계 | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 금
| 디자인 |  | 디자인 | bar: 월 to 금
디자인 분석 | bar: 월 to 금
[5 empty] | 디자인 요건분석 | 남성훈, 김나현, 전혜지 | bar: 월 to 수
[5 empty] | 브랜드 가이드 분석 | 남성훈, 김나현, 전혜지 | bar: 목 to 금
|  |  |  | 앱 디자인 |  | 남성훈, 김나현, 전혜지 | bar: 월 to 금
[5 empty] | 앱 디자인 시안 제작 | 남성훈, 김나현, 전혜지 | bar: 월 to 금
[5 empty] | 리뷰 및 의견반영 | 남성훈, 김나현, 전혜지 | bar: 월 to 화
[5 empty] | 앱 디자인 가이드 제작 | 남성훈, 김나현, 전혜지 | bar: 월 to 금
[5 empty] | 상세 디자인 제작 | 남성훈, 김나현, 전혜지 | bar: 월 to 금
| 개발 |  | 개발 |  |  | 임정훈, 김지용 | 개발소스 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 프론트 퍼블리싱 |  | 임정훈, 김지용 | bar: 월 to 금
[5 empty] | 공통 가이드 정의 | 임정훈, 김지용 | bar: 월 to 금
[5 empty] | 상세 화면 퍼블리싱 | 임정훈, 김지용 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 네이티브 개발 |  | 임정훈, 김지용 | bar: 월 to 금
[5 empty] | 네이티브 UI개발 | 임정훈, 김지용 | bar: 월 to 금
[5 empty] | 공통 기능개발 | 임정훈, 김지용 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 프론트 로직개발 |  | 임정훈, 김지용 | bar: 월 to 금
| API개발 |  | API개발 |  |  | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 인터페이스 개발 |  | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 서비스 모듈 개발 |  | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 금
|  |  |  | API 단위 테스트 |  | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 금
| 테스트 및 디버깅 |  | 테스트 및 디버깅 |  |  | 남성훈, 전혜지 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 테스트 계획 설계 |  | 남성훈, 전혜지 | 테스트 시나리오
|  |  |  | 테스트 실행 |  | 남성훈, 전혜지 | 테스트 결과서
[5 empty] | 통합 테스트 | 남성훈, 전혜지
[5 empty] | 성능 테스트 | 남성훈, 전혜지
|  |  |  | 디버깅 |  | All
관리자페이지 개발 |  | 관리자 개발 | bar: 월 to 금
|  |  | 분석설계 |  |  | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 요구사항 분석/ 정의 |  | 김명수, 양영모
|  |  |  | 기능 설계 |  | 김명수, 양영모
|  |  |  | DB요건 분석/정의 |  | 김명수, 양영모
|  |  |  | DB설계 |  | 김명수, 양영모
| 디자인 |  | 디자인 |  |  | 남성훈, 김나현, 전혜지 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 디자인 가이드 제작 |  | 남성훈, 김나현, 전혜지 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 리뷰 및 의견반영 |  | 남성훈, 김나현, 전혜지 | bar: 월 to 금
| 개발 |  | 개발 |  | 개발담당 | 임정훈, 김지용 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 프론트 퍼블리싱 |  | 임정훈, 김지용 | bar: 월 to 금
[5 empty] | 공통 가이드 정의 | 임정훈, 김지용 | bar: 월 to 금
[5 empty] | 상세 화면 퍼블리싱 | 임정훈, 김지용 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 프론트 로직개발 |  | 임정훈, 김지용 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 인터페이스 개발 |  | 임정훈, 김지용 | bar: 수 to 화
|  |  |  | 서비스 모듈 개발 |  | 임정훈, 김지용 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 단위 테스트 |  | 남성훈, 전혜지 | 단위 테스트 시나리오 | bar: 월 to 금
[5 empty] | 테스트 실행 | All | bar: 월 to 수
[5 empty] | 디버깅 | All | bar: 목 to 금
API 포탈 개발 |  | API 포탈 개발 | bar: 월 to 금
| API포탈 설계 |  | 븐삭/설계 |  |  | 남성훈, 전혜지 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 요구사항 분석/ 정의 |  | 남성훈, 전혜지
|  |  |  | UI 설계 |  | 남성훈, 전혜지
| DB 분석/설계 |  | DB 분석/설계 |  |  | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 금
|  |  |  | DB요건 분석/정의 |  | 김명수, 양영모 | bar: 월 to 화
|  |  |  | 개념설계(ERD/entity 정의) |  | 김명수, 양영모 | ERD | bar: 화
|  |  |  | 논리설계(데이터 모델링) / 물리설계 |  | 김명수, 양영모 | 테이블 명세서 | bar: 수
|  |  |  | DB 생성 |  | 김명수, 양영모 | bar: 목 to 금
| 디자인 |  | 디자인 |  |  | 남성훈, 김나현, 전혜지 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 디자인 시안 제작 |  | 남성훈, 김나현, 전혜지 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 리뷰 및 의견반영 |  | 남성훈, 김나현, 전혜지 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 서브 페이지 디자인 제작 |  | 남성훈, 김나현, 전혜지 | bar: 월 to 금
| 개발 |  | 개발 |  |  | 임정훈, 김지용 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 프론트 퍼블리싱 |  | 임정훈, 김지용 | bar: 월 to 화
|  |  |  | 프론트 로직개발 |  | 임정훈, 김지용 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 인터페이스, 서비스 모듈 개발 |  | 임정훈, 김지용 | bar: 수 to 금
|  |  |  | 단위 테스트 |  | 남성훈, 전혜지 | 단위 테스트 시나리오 | bar: 월 to 금
[5 empty] | 테스트 실행 | All | bar: 월 to 수
[5 empty] | 디버깅 | All | bar: 목 to 금
통합테스트 및 이관 |  | 통합테스트 및 이관 | bar: 월 to 목
| 통합테스트 |  | 통합테스트 |  |  | 남성훈, 전혜지 | 통합 테스트 시나리오 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 단위테스트 계획 설계 |  | 남성훈, 전혜지 | 테스트 결과서
|  |  |  | 테스트 실행 |  | 남성훈, 전혜지
|  |  |  | 디버깅 |  | 남성훈, 전혜지
| 운영계 이관 |  | 릴리즈 및 운영계 이관 | bar: 월 to 목
|  |  |  | 운영계 셋팅 |  | 김명수, 양영모
|  |  |  | 운영계 테스트 |  | 남성훈, 전혜지
|  |  |  | 베타 릴리즈 |  | 김명수, 양영모
|  |  |  | 파이널 릴리즈 |  | 김명수, 양영모
|  |  |  | 소스 이관 |  | 김명수, 양영모
|  |  |  | 안정화 |  | 김명수, 양영모
| 교육 |  | 교육 | bar: 월 to 금
|  |  |  | 교육계획 |  | 김명수, 남성훈
|  |  |  | 교육자료 작성 |  | 김명수, 남성훈
|  |  |  | 교육 |  | 김명수, 남성훈
| 완료보고 |  | 완료보고 |  |  | 김명수, 남성훈